教育部數位機會中心申請設置說明

104.07

- 計畫依據與緣起

行政院為縮減數位落差，促進公平數位機會，規劃第四期「普及偏鄉數位應用計畫」，由教育部規劃執行「偏鄉數位應用推動計畫」，於數位發展較慢的鄉鎮區設置「數位機會中心」（Digital Opportunity Center，簡稱DOC），數位機會中心的設立將結合公私部門與社區民眾的力量共同執行，以滿足民眾生活上數位使用的需求，進而豐富生活應用。

- 計畫目標

DOC設置目的為提供當地民眾數位學習與數位近用的場域，也期望透過數位機會中心的設置能提升民眾公民參與、線上自我學習、進行數位行銷。預期達成目標有：

- 提升民眾資訊素養與自主學習知能，推廣行動化學習。

- 提升婦女數位素養，豐富婦女數位生活。

- 數位生活資訊應用與推廣，豐富偏鄉民眾數位生活應用。

- 分享友善數位關懷據點數位環境，享受行動服務與應用。

- 提升偏鄉企業數位行銷應用能力，打造偏鄉經濟藍海。

- 偏鄉農民數位關懷與行銷，提供適地性農業社區服務。

- DOC營運服務對象與工作內容

- 服務對象

- 資訊應用課程以36歲以上之民眾為主，並以從未接觸資訊上網的民眾為優先。

- DOC開放時間應提供民眾使用電腦及網路，並可協助學童課後照顧。

- 協助已學會基礎資訊運用的民眾，配合輔導團隊(或特色中心)的輔導，協助社區發展文化或經濟等面向之在地特色。

- DOC例行營運工作

- DOC日常開放與管理作業

- DOC環境與設備管理

- 資訊應用課程規劃及招生

- 推廣活動辦理

- DOC多元經營與對外爭取資源

- 配合本部委辦之輔導團隊(或特色中心)的輔導、運用跨部會資源發展在地特色，配合縣市政府、教育部辦理經費、成果填報與管考事宜。

- 設置點說明

- 設置地點：數位機會中心可設置於社區活動中心、學校、部落圖書站、公共圖書館、資訊服務上網據點等已立案之開放空間。

- 同意接受輔導與場地開放服務：設置為「數位機會中心」應簽署願意接受輔導與未來開放使用之「設置合作同意書」（如附件1）、「土地/建物使用授權書」（如附件2）、軟硬體設備建置建議表(如附件3)。

- 新設置單位應填寫「設置點概況表」（如附件4）。(既有DOC單位免填)。

- 符合設置範圍與設置優先序

- 參考「103年個人家戶數位機會調查報告」全國個人網路使用率及「鄉鎮市區數位發展分類研究報告」之鄉鎮市區數位發展程度分類結果。105年數位機會中心設置鄉鎮區優先順序請參考詳附件5。

- 設置優先序

- 設置優先順序1：數位發展程度4級、5級之鄉鎮區優先設置。

- 設置優先順序2：數位發展程度3級之「待加強之忽略區」。

- 設置優先順序3：數位發展程度3級之「顯著進步區」。

- DOC設置與營運類型

- DOC設置類型因服務時間、服務範圍、特色發展等任務的不同，分為不同類型(如，特色型、基礎型、學習型)，申請單位視組織人力、服務能量、預期可達成的指標等選擇適合的類型申請，詳細類型說明如附件6。

- 105年度新申請單位之設置與營運類型，以申請設置為「基礎型」為主，執行開放服務民眾使用、招募學員開課、特色發展等工作。

- 104年以前既有設置、有經驗的DOC營運單位可依DOC類型說明，選擇適當的設置類型申請。

- 申請、審查與核定

- 申請日期：即日起至104年8月20日止。

- 申請方式：

- 請至偏鄉數位關懷推動計畫網站(http://itaiwan.moe.gov.tw/)，填寫申請單位基本資料，並取得網站登入之帳號密碼。

- 請於8月20日前，將相關文件(附件1、2、3、4)上傳，並填寫105年數位機會中心營運計畫書(請參考附件7)。

- 申請之相關文件正本(附件1、2、3、4、7)，請於8月20日前函文以掛號郵寄至教育部資訊及科技教育司（106-臺北市和平東路二段106號12樓）(信封請敘明教育部數位機會中心申請設置文件)。

- 審查作業

- 書面審查：申請文件由教育部針對資料的完整性、是否符合設置條件等進行審查。申請文件未完備者，將由教育部通知申請單位於3日內補件，逾期未補件者，不予受理審查也不退件。

- 實地訪視：104年9月1日起至9月30日止，視需要由教育部、縣市政府、輔導團隊及學者、專家組成訪視小組，訪視時間(約半日)另行通知，並請申請單位準備約30分鐘簡報。實地訪視將依據DOC選址檢核表附件8進行。

- 經費核定：本部依據審查結果核定補助額度。

- 通過審查的申請單位，應配合依本部審查意見調整服務內容、硬體環境或開課服務等，修改「105年數位機會中心營運計畫書」，並104年12月15日前完成DOC環境建置，並於105年1月1日起營運。

- 通過審查名單公布：本部於104年10月1日起至10月30日於入口網公布通過審查的申請單位名單(未通過者不公布)，另正式函文通知。

- DOC營運之督導與考核

- 申請單位核准設置DOC並正式營運後，計畫的執行內容若有變更，應於變更前函文說明變更之原因與變更內容等，經本部核准後始得變更實施。

- 計畫執行期間，應依本部之要求提供各階段工作進度及成果等資料，作為追蹤考核，本部並得視需要派員參與相關會議或實地參與訪視。

- DOC營運單位於計畫執行期間，應配合本部指派之輔導團隊(或特色中心)的輔導，並與教育部資訊志工團隊合作，執行民眾資訊應用培訓、地方特色發展、推廣活動或其他必要之相關工作。

- 計畫執行期間，經本部與縣市政府年度考核營運成效不佳，決議變更設置(更換設置地點或營運單位)或結束營運者，應依規定將本部補助經費與設備財產移撥至變更後之新設置地點或營運單位持續運作，並繳回補助款項。

- 經費執行與核結

- DOC營運單位之補助經費使用若有變更，應於變更前函文說明變更之原因與變更內容等，經本部核准後始得實施。

- 依據｢教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點｣規劃辦理，並於計畫結束後2個月內完成核結作業。

- DOC營運單位辦理採購，屬於政府採購法第4條所規定情形者，應適用政府採購法之規定辦理，並受本部之監督。

- 補助額度為百分之五十以上之案件所產生之講義、教材或軟體，應授權本部及其所屬機關在教育事務利用範圍內得以無償重製、改作與利用，並供各級學校師生教學及學習之用。

- 連絡窗口

- 教育部資訊及科技教育司

蔡悰安小姐(02)7712-9061：宜蘭縣、臺南市。

楊語承小姐(02)7712-9071：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣。

李佳芳小姐(02)7712-9065：臺中市、南投縣、連江縣。

彭雅婷小姐(02)7712-9073：花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣。

游淑卿小姐(02)7712-9072：新北市、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、高雄市。

地址：(106)臺北市和平東路二段106號12樓

- 計畫網站：教育部偏鄉數位關懷推動計畫網 https://itaiwan.moe.gov.tw

計畫網站客服：0800-007-899（免付費專線，市話、手機均可撥打）。服務時間：週一至週五 09:00-18:00（不含例假日及國定假日）

附件：

附件1：設置合作同意書

附件2：土地/建物使用授權書

附件3：軟硬體設備建置建議表

附件4：設置點概況表 (新設置單位填寫)

附件5：105年數位機會中心設置鄉鎮區優先順序

附件6：教育部數位機會中心設置與營運類型說明

附件7：教育部數位機會中心營運計畫書 (上網填寫)

附件8：選址檢核表 (實地訪視使用)